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Laihian kunnasta käytetään jäljempänä nimitystä kunta.

Väylävirasto puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Väylien suunnittelu -toimiala.

Kunnan puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Tekninen palvelut toimiala.
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[bookmark: _Toc413680385][bookmark: _Toc245120208][bookmark: _Hlk71538553][bookmark: _Toc395875073][bookmark: _Toc256000000]Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Laihian kunnassa sijaitsevat tasoristeykset (5 kpl) kuuluvat Laihian tasoristeysten ratasuunnittelu hankkeeseen (alustavat tavoitteet/sisällöt):

· Vaalila km 467+499	Poistetaan
· Pakka km 468+026	Poistetaan
· Uusi tsr km 468+540 	(Ratikyläntie)
· Aseman ylik. km 468+702	Poistetaan
· Maunula km 469+342	Poistetaan 

Ratikyläntie (välille Viljatie – Jarrumiehentie) suunnitellaan kaduksi ja tasoristeykseen suunnitellaan tasoristeysvaroituslaitos. 

[bookmark: _Hlk63365887]Väylävirasto ja kunta sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan Laihian tasoristeysten ratasuunnitelma yhteisrahoitteisena hankkeena. Suunnittelukohteesta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa nimitystä "hanke".

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja liikenneturvallisuutta, liikenteellistä toimivuutta sekä liikenteen sujuvuutta. 
[bookmark: _Toc413680386][bookmark: _Toc245120209][bookmark: _Toc131262999][bookmark: _Toc131481320][bookmark: _Toc256000001]Hankkeen sisältö ja laajuus
[bookmark: _Hlk63366166]Hanke sisältää Laihian kunnassa sijaitsevien edellä mainittujen tasoristeysten (5 kpl) suunnittelun sekä näihin liittyvien katu- ja tiejärjestelyiden suunnittelun.

Hankkeen laajuus on esitetty pääpiirteittäin liitteessä 1. 
[bookmark: _Toc245120210][bookmark: _Toc256000002]Kaavoitus ja maanomistus
[bookmark: _Toc413680389]Suunnittelualueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2050, Laihian Kirkonseudun osayleiskaava ja asemakaavoja. Kaavatilanteet tarkastetaan suunnittelun aikana.

Maa-alueet/kiinteistöt ovat valtion, kunnan ja yksityisessä omistuksessa.

Kunta sitoutuu tarvittaessa käynnistämään kaavamuutokset.
[bookmark: _Toc245120211][bookmark: _Toc256000003]Hankkeen suunnittelu
[bookmark: _Hlk17198180]Laihian tasoristeyksen poistamisen rata- ja katusuunnittelu kilpailutetaan ja suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2027 alussa.

Väylävirasto toimii suunnittelun tilaajana ja vastaa suunnitteluttamisesta. 

Väylävirasto suunnitteluttajana on oikeutettu sopimaan valittavan palveluntuottajan kanssa suunnittelusopimuksen. 

Ratasuunnittelun turvallisuuskoordinaattorina ja suunnitteluttajakonsulttina toimii Väyläviraston hankkima konsultti. 

Kunnalla on oikeus valvoa, että suunnittelutyöt suoritetaan Väylävirasto tilauksen mukaisesti. 

Hankkeeseen liittyvästä asemakaavoituksesta ja katusuunnitelman hallinnollisesta käsittelystä kustannuksineen vastaa kunta.
[bookmark: _Toc413680390][bookmark: _Toc245120212][bookmark: _Toc256000004]Aikataulu
[bookmark: _Hlk17191225]Suunnittelutyö kilpailutetaan vuonna 2026. Suunnittelutyön arvioidaan valmistuvan 2029 mikäli hankintaan liittyvät mahdolliset valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä toimeksiannon aloittamista ja valmistumista. Suunnittelutoimeksiannon vastaanotto tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jonka arvioitu ajankohta on vuosi 2029, kun suunnitelman hyväksymispäätös on saatu Traficomista.
[bookmark: _Toc413680391][bookmark: _Toc245120213][bookmark: _Toc256000005]Yhteistoiminnasta hankkeessa
[bookmark: zsitesta]Hankkeen toteutukseen Väylävirasto on nimennyt projektipäälliköksi Pasi Heikkilä, jonka lisäksi hankkeen suunnitteluun osallistuu tarvittaessa muita Väyläviraston (ja mahdollisesti EVK-keskuksesta) teknisiä ja hallinnollisia asiantuntijoita. Kunnan edustaja on tekninen johtaja, Anu Muurimäki. 

Kunnan asiantuntijoita osallistuu vastaavasti hankkeen ohjaukseen myöhemmin sovittavin tavoin. Molemmat sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan hankkeeseen nimeämänsä henkilöstön kustannuksista (kuten palkat sivukuluineen, päivittäiset matka- ja puhelinkulut).

Tällä sopimuksella kunta valtuuttaa Väyläviraston toimimaan hankkeen suunnitteluttajana ja tilaajana sekä kilpailuttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat suunnittelu- ja palveluhankinnat kunnan omistukseen tulevien väylien ja rakenteiden osalta kunnan puolesta. 

Väylävirasto käyttää hankkeen suunnittelussa ja seurannassa ainakin seuraavia asiantuntijakonsultteja:
· suunnitteluttajakonsultti
· turvallisuuskoordinaattori ja riskienhallinnan asiantuntija
[bookmark: _Toc413680392][bookmark: _Toc245120214][bookmark: _Toc256000006]Ohjausryhmä
Erillistä ohjausryhmää ei perusteta. Projektiryhmä toimii myös hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa hankkeen yhteistyötä kustannusten toteutumista, antaa menettelyohjeita sisällöllisesti ja periaatteellisesti merkittävistä muutoksista sekä käsittelee rahoitukseen liittyvät muutostarpeet.
[bookmark: _Toc413680393][bookmark: _Toc245120215][bookmark: _Toc256000007]Projektiryhmä
[bookmark: zsiten]Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa projektiryhmä tai ohjausryhmän alainen projektiryhmä, johon sekä Väylävirasto että kunta nimeävät edustajia yhtenäisin perustein. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii Väyläviraston edustaja.

Projektiryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista hankkeen budjetin mukaisessa rahoituskehyksessä molempien sopijapuolten edut huomioiden. Projektiryhmän yleisenä tehtävänä on seurata hankkeen suunnitelmien mukaista edistymistä ja (jos hankkeella on ohjausryhmä) tehdä tarvittaessa sitä koskevia esityksiä päätöksentekoon ohjausryhmälle tai hankkeen sopijapuolten päätösvaltaisille päätöksentekoelimille. Vähäistä merkittävämmät vahvistettujen enimmäiskustannusten ylittymistä tai suunnitelmien mukaisten aikataulujen taikka sisällön muuttumista merkitsevät olosuhteet ja menettely näissä tilanteissa on erikseen hyväksyttävä projektiryhmässä.

Projektiryhmän puheenjohtajan/ projektipäällikön tehtävänä on vastata projektiryhmässä käsiteltävien asioiden riittävän huolellisesta valmistelusta ja esittelystä projektiryhmän kokouksissa. Projektiryhmän puheenjohtaja/ projektipäällikkö esittelee jokaisessa projektiryhmän kokouksessa hankkeen senhetkisen aikataulun ja budjetin tilanteen sekä muut ajankohtaiset asiat.

Projektiryhmän erityisinä tehtävinä on hyväksyä hankkeen etenemisen kannalta olennaiset asiakirjat, kuten tarjouspyynnöt ja urakkasopimusten keskeiset ehdot, kuten maksuerätaulukot, sekä tilaajan kannanotot sopimusten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä ja muissa periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävissä sopimuserimielisyyksissä. Projektiryhmä käsittelee lisä- ja muutostöiden kustannusjakoa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä antaa menettelyohjeet tilaajaa mainituissa urakkasopimusneuvotteluissa edustavalle.
[bookmark: _Toc413680395][bookmark: _Toc245120216][bookmark: _Toc256000008]Hankkeen toteutus
[bookmark: _Toc413680396][bookmark: _Toc245120217][bookmark: _Toc256000009]Toteutustapa ja aikataulu
Kohteen rakentamisesta sovitaan myöhemmin erikseen kunnan ja Väyläviraston kesken. Hankeen toteutusmuoto valitaan toteutussopimusvaiheessa.
[bookmark: _Toc13238058][bookmark: _Toc245120218][bookmark: _Toc256000010]Omistus ja kunnossapito
Omistuksen jakautuminen sekä kunnossapitorajat tarkennetaan osapuol-ten välillä erikseen myöhemmin tehtävässä rakentamista koskevassa toteutussopimuksessa.
[bookmark: _Toc13238059][bookmark: _Toc245120219][bookmark: _Toc256000011]Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Esitetyt kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa.
[bookmark: _Toc13238060][bookmark: _Toc245120220][bookmark: _Toc256000012]Suunnittelukustannukset
Tämä sopimus koskee rata- ja katusuunnitelman laatimisen kustannuksia. 

Todelliset toteutuneet suunnittelukustannukset varmistuvat tarjouskilpailun sekä suunnittelutyön aikana ja sen päätyttyä.
 
Kunnan rahoitusosuus suunnittelukustannuksista hankkeesta on 50 % ja Väyläviraston rahoitusosuus on 50 %. 

Toimeksiannon arvioidut suunnittelukustannukset ovat noin 180 000,00 € (alv 0 %).

Rata- ja väyläsuunnittelu (kadut ja yksityistiet)	160 000,00 €	
· avoin kilpailutus
Lisäpohjatutkimukset ja -mittaukset		20 000,00 €	
· puitesopimus, kevät 2027

Väyläviraston osalta suunnittelukustannusten arvioitu määrä on 90 000,00 euroa (alv 0 %) ja kunnan osuus hankkeesta on 90 000,00 euroa (alv 0 %).

Hankkeen suunnittelukustannukset koostuvat suunnittelun kustannuksista, yhdessä sovituista lisä- ja muutostöiden sekä konsulttipalvelujen kustannuksista.

Väyläviraston ja kunnan henkilöstön omia kuluja ei lueta kustannuksiin.

[bookmark: zsitelle]Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu ensisijaisesti Väylävirastolle, jonka on raportoitava kunnalle säännöllisesti sekä vastattava asioiden kattavasta esittelystä projektiryhmälle.
[bookmark: _Toc13238061][bookmark: _Toc245120221][bookmark: _Toc256000013]Lisä- ja muutostyöt sekä optiot
Toimeksiannon sisältöön ja laajuuteen vaikuttavat toteutettavat lisä- ja muutostyöt.

Lisä- ja muutostöistä sovitaan yhdessä siten, että muut kuin vähäiset muutokset hyväksyttyihin suunnitelmiin nähden käsitellään hankkeen projektiryhmässä. Mikäli projektiryhmä ei ole toimivaltainen käsittelemään muutoksia kustannusarvion ylittyessä sopijapuolet käsittelevät asian tarvittavin osin omissa toimivaltaisissa toimielimissä.

Lisä- ja muutostöiden kustannusjako toteutetaan tämän sopimuksen kohdassa 7.1. määriteltyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Alkuperäisen sopimuksen sisältöön kuulumattomien tai sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeavien lisä- ja muutostöiden kustannusjako sovitaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhdessä hankkeen projektiryhmässä. Sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeamisesta aiheutuvien lisä- ja muutostöiden osalta kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka vaatii alkuperäistä sopimusta korkeampaa laatutasoa. 

Toteutettavaksi sovitut lisä- ja muutostyöt tilataan palveluntuottajalta erillisellä tilauksella. Tilauksen laatii ja allekirjoittaa Väyläviraston edustaja. Sovitut tilaukset vahvistetaan projektikokouksien yhteydessä.
1.1  [bookmark: _Toc70504341][bookmark: _Toc245120222][bookmark: _Toc256000014]Alueiden ja oikeuksien hankinta ja niitä koskevat korvaukset
Maanlunastus- ja korvauskustannukset sovitaan seuraavassa vaiheessa. 
[bookmark: _Toc245120223][bookmark: _Toc256000015]Laskujen maksu
Suunnittelukonsultti laskuttaa suoraan osapuolia toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
[bookmark: _Toc13238065][bookmark: _Toc245120224][bookmark: _Toc256000016]Arvonlisävero
Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta.
[bookmark: _Toc13238066][bookmark: _Toc245120225][bookmark: _Toc413680402][bookmark: _Toc256000017]Yhteishankkeen päättäminen
Tämän sopimuksen toteutumisen sisältö ja laajuus käydään läpi järjestettävässä palaverissa suunnittelutoimeksiannon päätyttyä
[bookmark: _Toc413680403][bookmark: _Toc245120226][bookmark: _Toc256000018]Riitaisuuksien ratkaiseminen
Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
[bookmark: _Toc413680404][bookmark: _Toc245120227][bookmark: _Toc256000019]Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tämä sopimus raukeaa, mikäli suunnittelua ei ole käynnistetty 1.9.2027 mennessä. 

[bookmark: zSignature]Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Laihian kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen johtaja Anu Muurimäki. Väyläviraston puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet <Kirjoita tähän> ja  <Kirjoita tähän> 
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Alla olevassa kartassa on esitetty suunnittelualue ja suunniteltavat kohteet. Järjestely edellyttää kaavassa esitettyjen katuyhteyksien ja yksityisteiden suunnittelun. Alueet ja toimenpiteet tarkentuvat suunnittelun aikana.
[image: ]

[bookmark: _Hlk74121442][bookmark: _Hlk74121443][bookmark: _Hlk74121459][bookmark: _Hlk74121460][bookmark: _Hlk74121479][bookmark: _Hlk74121480][bookmark: _Hlk74121481][bookmark: _Hlk74121482][bookmark: _Hlk74121483][bookmark: _Hlk74121484][bookmark: _Hlk74121485][bookmark: _Hlk74121486]Liite 1






Suunnittelu- ja toteutuskustannusten jakautuminen sekä omistukset


	
	v.2026
	v.2027
	v. 2028
	Yht.

	Kustannukset
	
	
	
	

	Suunnittelun kokonaiskustannukset
	-
	140 000,00
	40 000,00
	180 000,00

	Väyläviraston kustannusosuus
· 
	-
	70 000,00
	20 000,00
	90 000,00

	Kunnan kustannusosuus
· 
	-

	70 000,00
	20 000,00
	90 000,00



	Kukin sopijapuoli maksaa lisäksi osuuteensa kuuluvan arvonlisäveron.
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